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Blick nach vorne
· Welche Aufgaben kommen in den kommenden Wochen/Monaten auf uns zu?
· Venjakob
· Juli-Termin
· Offpage-Optimierung 
· Partnerbox für Backlinks
· Nüßer zum Admin machen (Analytics)
· Er Verknüpft AdWords mit Analytics (Anleitung schreiben)
· Nächster Termin innerhalb der nächsten vier Wochen
· (suchmaschinenfreundliches) Texten im Internet
· Auswertung AdWords-Entwicklung
· Planung nächste Schritte bzw. neue Keywords
· itao.de
· SEO Optimierung durch Eneko (mit Hendrick + Gunnar)
· Im Moment werden Keywords gesucht
· Ideensammlung
· Schulungen/Kurse
· AdWords
· Texten im Internet
· Keywords finden und nutzen
· Offpage
· SEO Grundlagen mit Spontan-SEO-Check
· Website-Analytics richtig nutzen
Ziele/Wünsche
· In ein paar Jahren echte SEO- und AdWords-Kunden – wie beim Service
· SEO-Pakete zusammen mit Service-Paketen anbieten
· Seo-Pakete sollten getrennt von den Service-Paketen
· SEO-Pakete als Module
· AdWords
· offpage
· Onpage
· Schulungen/Workshops
· Mehr Kekse für uns
· Marketing
· Flyer für SEO-Produkten
· SEO auf der itao-Website
· Konkurrenzanalyse
Aufgaben
· Wer macht was bis wann?
	Nr.
	Was
	Wer
	bis wann
	Status

	1. 
	Anleitung „Verknüpfung Adwords/Analytics“ für Herrn Nüsser schreiben
	Eneko
	Workshop
	nicht notwendig - wird im Workshop gemacht

	2. 
	(internetfreundliches) Texten für Venjakob vorbereiten
	Henning
	Workshop
	nicht notwendig - wird im Workshop gemacht

	3. 
	Gedanken machen: was möchten wir mit dem SEO-Bereich erreichen? Ziele? Wünsche?
	alle
	02.11.2011
	Erinnerung am 26.10.2011

	4. 
	Themen aus dem Buch für Präsentation intern aussuchen
	Alle
	1214.1012.2011
	erledigt – PHA schaut nochmal

	5. 
	Termin mit Herrn Nüßer abstimmen
	Henning
	02.11.2011
	Erledigt: am 13.12.

	6. 
	Ideensammlung ergänzenaufbereiten
	AlleHenning
	0214.1112.2011
	

	7. [bookmark: _GoBack]
	Präsi: Top Wettbewerber-Analyse aus Kundensicht
	Eneko
	1614.1112.2011
	

	8. 
	Präsi: Domainnamen + URL-Optimierung
	Eneko
	Schau’n mer mal
	

	9. 
	Präsi: Social Networking für Links
	Schau’n mer mal
	Schau’n mer mal
	

	10. 
	Präsi: SEO Ziele und Zielgruppen
	Henning
	0230.11.2011
	

	11. 
	Präsi: Kap. 4 Ist-zustand
	Henning
	Schau’n mer mal
	

	12. 
	Präsi: Research + Study
	Henning
	Schau’n mer mal
	

	13. 
	Präsi: Outsourcing oder selber machen?
	Schau’n mer mal
	Schau’n mer mal
	

	14. 
	Kapitel 10: Domainnamen + Auswirkungen bei Änderungen + Troubleshooting
	Philipp
	Schau’n mer mal
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